某医院血透中心改造工程设计服务采购

用户需求书

一、供应商资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其它条件。

（二）成立三年以上非外资控股企业，且经营范围必须满足本次设计服务的范围；

（三）单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业，股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚；

（四）报价人登录“军队采购网”（http://plap.mil.cn）完成线上注册并截图，未在“信用中国”（网址：WWW.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）未被列入失信被执行人名单；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为信息记录”；未被列入“军队采购网（www.plap.mil.cn）”军队采购失信名单、政府采购失信名单及供应商暂停名单，以上须提供查询结果截图；

（五）本次采购不接受联合体报价。

（六）供应商具备工程设计行业资质（建筑工程）；

（七）供应商指派的项目负责人须具备注册建筑师资格；

（八）供应商近3年内完成过与本项目类似专业设计项目（含净化工程内容）3个以上，完成项目必须含净化工程内容（需提供设计合同及设计费发票），合同无法体现净化工程可附上设计图相关部分；

二、项目基本信息

（一）项目名称：某医院血透中心改造工程设计服务项目

（二）项目地点：广州市天河区

（三）工程项目规模：建筑面积约2000平方米，投资估算约600万元，对原有建筑（4层）及配套设施进行全面整修（含净化工程内容）。

（四）采购范围：提供血透中心改造工程全专业设计服务，包含设计任务书、投资估算表、场地现状绘制、初步设计、施工图设计、施工过程中的设计变更，以及提供目标工程全过程（从项目设计到项目决算）的设计咨询服务。

三、设计费（预算控制价）

（一）本项目设计费暂定为18万元，以该金额为预算控制价，总价包干，采购方不再支付该项目的其他任何费用。报价方报价不得超出预算控制价，否则视为无效报价。

（二）成交价为暂定合同价，如成交价高于采购方上级核准批复的设计费金额（一般为工程预算建安费的3%左右），最终结算价以上级审核批复的金额为准；如成交价低于采购方上级核准批复的设计费金额，则以成交价为结算价。

（三）若上级抽查复审，复审金额与结算审计金额有出入的，以复审金额为准，报价方无条件服从。

四、工期要求

自签订合同之日起，40日内完成施工图设计（其中12天完成初步设计，28天完成施工图设计），并交付成果文件（含盖章签字并装订完好的施工蓝图6份，电子光盘3张，每张光盘含施工图CAD、PDF版本及效果图等成果文件电子版）。

五、项目采购要求

- 成交供应商需指定专人（专业设计人员）对接本项目，设计方案应当由设计单位技术负责人和分管领导审核把关、签字确认，重点对方案的可行性、合规性进行审核。

- 成交供应商需对设计方案的准确性、合规性、完整性负责，如后期发现重大设计缺陷及失误、造成经济损失及负面影响的，采购方有权扣罚设计费，并追究成交供应商相关责任。

（三）成交供应商需按时完成设计任务交付成果文件。因成交供应商原因导致工期延误，未按时交付的，每延迟交付一天，扣罚设计费500元（最高罚至合同额的5%）。因成交供应商原因超出约定时间20天仍未交付成果文件的，采购方有权单方面解除合同，且不予支付设计费，造成的一切损失由成交供应商承担。

六、付款方式要求

完成施工图设计，交付成果文件后，自收到成交供应商开具的发票后1个月内，付款至合同额的50%；目标工程完成竣工验收后，自收到成交供应商开具的发票后1个月内，付款至结算价的90%；余款待目标工程项目完成结算审计后，自收到成交供应商开具的发票后1个月内支付。

七、现场踏勘要求

报名期间，采购方集中半天时间组织各报价方现场踏勘了解项目情况，若报价方因未到场勘查而导致报价等问题有偏差，自行承担相关风险，采购方一概不予负责。

八、保密要求

报价方必须严格遵守采购方单位保密规定，有责任对采购方的相关信息和资料保守秘密。未经采购方同意，不得向第三方机构提供相关资料和信息。因报价方原因造成失泄密问题，采购方有权终止合同并依法追究相关责任。