注：本合同仅为合同的参考文本，合同签双方可根据项目的具体要求进行修订。

委托编写出版合同

**委托方（甲方）： 广东省医疗保障局**

项目联系人：

联系电话：

通讯地址：

**受托方（乙方）：**

项目联系人：

联系电话：

通讯地址：

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》，就项目委托有关事宜，签订本合同。

**一、项目成果**

甲方委托乙方编辑出版《广东医疗保障发展报告2025》，并支付项目委托费用，乙方接受委托并按照本合同的委托内容和计划进度组织实施。

**二、编写大纲**

《广东医疗保障发展报告2025》（下称发展报告）全书约45万字，主要总结2024年全省医疗保障工作情况状况，展望2025年发展趋向。框架内容分为六大部分，具体如下：

序：肖学局长署名文章

（一）综述篇。本章拟由甲方提供稿件。甲方提供1篇全面性总结：全面回顾总结全省医保系统2024年认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及党中央关于医疗保障工作的一系列战略部署，在积极推进医疗政务公开，建设广东省医疗保障体系，提升医疗保障水平、管理能力和服务能力，健全医疗服务价格等方面取得的成绩、经验做法、问题及“十四五”工作重点和对策建议等，特别要突出反映医保在疫情防控常态化和救治患者中发挥的保障作用。甲方提供3—4篇专题总结：包括医保改革、医保体系建设、医保基金监管、医保便民利民等方面取得的成绩、经验做法、问题和下一步的工作打算。以上各篇文稿5000字左右。

（二）地区工作篇。由全省21个地级以上市医疗保障局提供稿件。内容包括2024年认真贯彻落实国家和省关于医疗保障工作的政策文件及会议精神，防控疫情中取得的主要成效、经验做法、典型案例、存在问题和下一步工作安排。

（三）行业热点篇。由与医疗保障业务密切相关的医疗机构、医保基金、医疗保险机构、医药采购平台、药店等相关机构提供稿件。内容包括2024年与医疗保障局相关业务对接情况、疫情防控取得的成效、存在问题和对策建议。

（四）政策法规篇。由甲方提供稿件。内容包括2024年国家和省有关医疗保障政策相关文件和管理办法，可选取部分有特色的市级医疗保障相关文件。

（五）医保大事记。本篇由甲方提供稿件。内容包括甲方2024年在全国改革创新、发展突破大事件及全省医保工作大事记。

（六）医保数据篇。本篇由甲方提供稿件。内容包括2024年全省医疗保障发展指标、业务数据表及广东省经济社会发展相关数据。

三、编印要求

（一）政策整理。双方共同搜集整理关于做好医疗保障工作的重要论述，国家和我省有关做好医疗保障工作的政策文件。

（二）稿件收集。由甲方发出征稿通知，乙方协助甲方在指定时限内收齐稿件。

（三）调研座谈。乙方组织相关领域的领导及专家学者座谈研讨，征求对编写发展报告的意见建议等。

（四）编辑修改。乙方根据编辑大纲要求对全部文稿进行分类，逐篇编辑、修改和完善；拟定内部编辑出版方案、设计框架结构。

（五）协议出版。乙方优选出版机构并与之商谈审批购买出版书号及发展报告出版印刷合同事宜。

四、工作组织1.发展报告编委会由肖学局长任主编，编委由甲方局领导和各市医保局主要领导及相关部门领导组成。2.由乙方组成编辑部，负责组织相关研究人员开展发展报告收集稿件及编辑工作。甲方协助提供所需有关稿件和资料数据。五、工作进展（一）2025年4月，乙方完成编书大纲；（二）2025年5月，乙方协助甲方收齐全部稿件；（三）2025年5月-6月，乙方形成发展报告（初送稿）；完成出版合同，将发展报告（初送稿）送交出版社处理；（四）2025年6月-9月，乙方进行1—3稿的校正及终稿的修定；完成样书送审。（五）2025年9月30日前乙方正式公开出版《广东医疗保障发展报告2025》，具体出版时间以乙方与出版社签订的出版合同为准；如因出版书号报批不顺利等原因造成延误，出版时间可适当顺延，乙方应提前将延迟原因、工作安排、进展情况书面告知甲方，并采取必要措施减轻甲方损失。

六、成果要求

印刷《广东医疗保障发展报告 2025》共2000册精装本。具体要求：

尺寸：180mm\*240mm

内文：80g本白双胶纸

护封：250g双铜，4+0，前后勒口，白勒口110mm，内裱3mm灰板，UV、击凸，单面过哑胶；

内封：120g风信子本白纸（竹丝纹），白底，所有文字都烫蓝金；

前后衬：180g丝趣纹纸。

七、项目费用及支付方式

（一）委托费用

根据发展报告编辑出版印刷的工作量和各种成本核算，项目委托含税费用为人民币 万元整（￥ ），由乙方包干使用，超支乙方自补。

（二）支付方式

项目委托费用由甲方分两期支付乙方。

1.本合同签订五个工作日内，甲方支付合同款85%（即 元￥ ）给乙方。

2.《广东医疗保障发展报告2025》正式出版后五个工作日内，甲方支付合同款15%（即 元 ￥ ）给乙方。

3.转账请注明来款单位名称。

乙方应先按合同约定金额于付款前5个工作日内向甲方开具合法有效的增值税发票，因乙方提供的发票不真实、不合法给甲方造成的一切损失及风险，均由乙方承担。

因本合同采用财政资金，因此甲方在上述及本合同其他条款约定的付款时间为甲方向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。因乙方、财政或上级主管部门等原因导致的支付延迟，甲方不承担违约责任。

（三）乙方银行账号

账户名称：

开户银行：

账 号：

八、验收方式

项目成果在印出样书后，须经甲方审定后方可正式印刷，《广东医疗保障发展报告2025》印出后即为结题。

九、双方权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.有权要求乙方按合同规定完成委托项目的编写出版工作；

2.有权要求乙方对编写的内容保密；

3.有权对乙方的编写成果提出修改意见；

4.有义务向乙方提供甲方已收集到的文稿资料；

5.有义务向乙方依照合同按时支付项目费用。

（二）乙方的权利与义务

1.有权要求甲方提供已收集到的相关文稿资料；

2.有权要求甲方按时支付项目费用；

3.有义务按照合同规定的进度完成委托项目的编写出版；

4.有义务吸纳甲方的修改意见，确保项目质量；

5.有义务按甲方的要求对编写的内容保密；

6.有义务协助甲方在指定时限内收齐稿件。

十、知识产权

（一）甲方享有对本项目成果的全部知识产权；未经甲方同意，乙方不得公开发表、使用或向任何第三方提供上述项目成果。

（二）乙方保证其向甲方提交的项目成果及乙方为实现该成果所使用的必要方法不侵犯第三人的合法权益。如第三方因乙方的提交成果向甲方主张权利，由此产生的一切法律后果由乙方承担；但因甲方提供给乙方的项目成果引起法律纠纷的，乙方不承担法律责任。

十一、保密条款

在本发展报告正式出版前，甲乙双方对使用的编辑文稿资料和数据负有保密责任，未经其他各方许可，不得向任何第三方披露；任何一方因泄露保密信息给对方造成损失的，泄露方应负责赔偿。

十二、违约责任

（一）任何一方因不可抗力不能履行合同义务时，可以免除违约责任，但应在不可抗力事件发生后24小时内通知另一方；双方应采取适当措施减轻损失。

（二）如甲方未按合同约定支付项目费用，导致乙方项目工作延误的，乙方完成委托工作的期限相应顺延。

（三）如乙方未按合同约定完成委托项目交付工作成果的，则甲方有权要求赔偿。若因项目成果出现重大错漏问题甲方要求返工的，工期按甲方要求顺延，由此而增加的费用由乙方承担。

（四）任何一方违反本合同约定义务，造成项目研究工作停滞、延误的，各自承担相应责任。

十三、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议的，缔约双方应通过友好协商的方式解决。如协商不成时，缔约双方可提请广州仲裁委员会仲裁解决。

十四、其他

（一）本协议未尽事宜由甲、乙双方另行协商确定。

（二）本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期至双方履行完本协议的内容后终止。

（三）本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方授权代表： 乙方授权代表：

2025年 月 日 2025年 月 日